Trinnvis rutinebeskrivelse ved flytting og opprettelse av gamle/nye enheter og avdelinger

HR-PORTALEN systemansvarlig

- Vedtak fra kommunedirektørens ledergruppe mottas

  - Få oversikt, organisasjonskart fra øverste leder/ledere

  - Møter med de involverte

  - Oversikt over ledere på de ulike enheter og avdelinger

- Involvere AKST for å sikre nødvendig informasjon og involvering gjennom hele prosessen

- QM+ må ha beskjed FØR endringene starter

- Lage ny eller flytte enhet

  - Avstemme mot QM+ og HMS rådgiver

  - Sammenstille all mottatt informasjon

  - Leder

- Lage nye eller flytte underenheter og avdelinger

  - Avsjekk med økonomi

  - Avstemme mot QM+ og HMS rådgiver

  - Leder

- Lokasjon

  - Endre lokasjon

  - Endre kobling

  - Endre org. Ledd i lokasjonene

- Flytte ansatte – viktig med riktig dato og unngå periode med lønnskjøring

  - Kontrollere at mottatt informasjon er korrekt før flytting

  - Kontrollere i forhold til tidligere feilkilder og erfaringer

  - Kontrollere logg etter flytting

  - Tilbakemelding til enhetsleder og avdelingsledere (hvem må flyttes via skjema)

- Gamle avdelinger

  - Avstemme mot QM+ og HMS rådgiver

  - Avsjekk med AKST lønn og dokumentsenteret før noen endringer

  - Gamle avdelinger må forbli aktive i 1 år, pga refusjoner, markere med «IKKE I BRUK»

- Roller

  - Få oversikt over roller og rolleinnehavere i gammel enhet/avdeling, avstemme mot ledere og org. Struktur

  - Få oversikt roller og rolleinnehavere i ny enhet/avdeling

  - Få oversikt over nye ansatte med roller

- Arbeidsflyt

  - HR-PORTALEN

  - Xledger

Altinn HR

  - Endringer i enhetsregisteret

  - Samordnet registreringsmelding

    - flytte avdelinger til ny sektor

    - opprette ny enhet: barn, unge og familie?? Må undersøkes

    - endre navn på aktuelle avdelinger samt på sektoren

  - endre rolleoppsett og tilganger i alle underenhetene

XLEDGER Økonomiavdelingen og Faktura og gebyr

- Fakturering

  - Endre produktkoder i Xledger, faktura og gebyr

  - Endre mappestruktur i Teams, faktura og gebyr

- Økonomiavdeling

  - Budsjett og iverksetting av kostnads føring

    - Flytte budsjett, økonomi

    - Kostnads føring – avsjekk med økonomi

Forsystemer Faktura og gebyr

- Oppdatere med produktkoder og mappestruktur om nødvendig

Arena Budsjett Økonomiavdelingen

- Sjekke at strukturen er overført riktig

- Overføre budsjettet

Stratsys Økonomiavdelingen og HR

- Påse at strukturen blir korrekt overført

- Påse at leder er riktig

- Sjekke at rapport mal er korrekt

Dossier HR

- Sjekke at leder har tilgang til alle sine ansatte

Digitale sykmeldinger

- Finnes det sykmeldinger og refusjonskrav på gammel enhet?

- Påse at riktig person/leder har tilgang til sykmeldinger på sin enhet/avdeling

Brukerportal Systemansvarlig og Ikt-Agder

- Påse at Ikt-Agder oppdaterer

P360 Systemansvarlig og AKST Dokumentsenteret

- Må informere om både vedrørende gamle og nye enheter/avdelinger

HR portalen:

- Påse at alle har fått endret til korrekt kontering

- De som har overstyrt kontering på for eksempel faste tillegg eller har kontofordeling på arbeidsforholdet, vil kontering ikke bli endret til nytt ansvar når det foretas masseflytt av ansatte.

- Korreksjon av overstyrt kontering/kontofordeling må skje ved å sende skjema i HR portalen.

Webcruiter HR

- Påse at ny struktur er overført og fungerer

Min Tid HR

- Oppdatere og kontrollere roller og kalendre

Innsikt HR

- Påse at ny struktur er overført og fungerer

Lønnsforhandlingsmodul HR

- Se til at ny struktur er overført